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	ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению №____ 
от "___"                        2018 г.
 о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета муниципальному образованию




ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта территориального общественного самоуправления
	«ДРУЖБА»
	Муниципальное образование Хабаровского края
	Сельское поселение «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края

	Название территориального общественного самоуправления (ТОС)
	Территориальное общественное самоуправление «Дружба»

	Адрес местонахождения ТОС
	682906, Хабаровский край, район имени Лазо, п.Сидима, ул. Спортивная, д.  50. кв 2


	Название проекта ТОС
	«Быть с водой»

	Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:
	363365,00

	- средства краевого бюджета
	250000,00

	- средства муниципального бюджета
	

	- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)
	113365,00

	Дата начала и окончания проекта ТОС
	Декабрь 2017 г.- август 2018 г.
	

	Ф.И.О.	 руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии) 
	Юдина Раиса Захаровна

	Тел./факс (при наличии)
	8 924 109 55 75

	Электронная почта (при наличии)
	adm_sidima@mail.ru



1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

	
В сельском поселении одной из проблем является снабжение водой населения.  Важность обусловлена тем, что на протяжении всей улицы Спортивная, а это 45 домов, нет ни одной колонки. Воду покупали у физического лица, которую доставляли автомашиной, но и в этой услуге было отказано. В поселении в преобладающем большинстве живут пенсионеры – 296 человек (30% от всего населения), и привести (принести) воду с другой улицы очень трудоемко. В границах ТОС проживают и ведут свое хозяйство 113 человек из 963 жителей поселка. Жители данной территории ТОС нуждались в источнике водоснабжения. Было проведено общее собрание ТОС «Дружба», где приняли единогласное решение воспользоваться возможностью участия в конкурсе, чтобы пробурить скважины для строительство 2-х колонок.
Реализация проекта помогла решить очень важную социальную проблему и обеспечить жителей улицы бесперебойной подачей воды. Было пробурено 2 скважины, отсыпана территория вокруг них, построены навесы над колонками, сами колонки подключены к электросетям.
          Благодаря выполнению работ по бурению скважины жители поселения смогут пользоваться водой без трудоемких усилий. После реализации данного проекта у жителей появилась возможность для создания наиболее благоприятных и комфортных условий для проживания.
         



2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

	Запланированные мероприятия с указанием сроков
	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения
	Ход и результаты
мероприятия

	Информирование жителей о возможности участия в конкурсе.
Собрание инициативной группы для утверждения проекта, составление календарного плана реализации проекта 
(ноябрь 2017 г)
	
Декабрь 2017г.
	Провели собрание жителей улицы Спортивная, приняли решение о создании ТОС, собрана инициативная группа, разработан проект, составлен календарный план проекта

	Сбор собственных денежных средств
Январь 2018 г
	Январь  2018 г.
	Собраны денежные средства

	Работа со спонсорами
	Февраль 2018
	Предоставить автомашину для вывоза мусора и подвоз гравия

	Подготовка территории для бурения скважины под строительство колонки, вырубка кустарника, покос травы, уборка отходов кустарника.
Март 2018 г.
	Март 2018 г.
	Расчищена и подготовлена территория под бурение скважин

	Покупка и подвоз пиломатериала
Март-апрель 2018 г.
	Март 2018 г.
	Куплен и доставлен пиломатериал

	Заказ и оформление договора на оказание услуг по бурению скважины. 
	Апрель 2018
	Оформлены договора

	Проведение работ, согласно утвержденной смете по бурению скважины
Май 2018 г.
	Май 2018 г.
	Пробурены 2 скважины

	Установка деревянных конструкций под навес, строительство тротуаров
Подключение электрооборудования
	Июнь –июль 2018 г.
	Установлены навесы, построены тротуары

	Покраска и сдача объекта 
Август 2018 г.
	Август 2018 г.
	Покрашены навесы, сдан объект



	Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков
	Ход и результаты мероприятия

	
	

	
	

	
	



3. Основные результаты проекта

	Установленные значения показателей результативности предоставления трансферта (указываются значения показателей, предусмотренных Соглашением)
	Достигнутые значения показателей результативности предоставления трансферта (описать то, что было получено по факту проведения мероприятия)

	[bookmark: _GoBack]Привлечь к реализации проекта 44  гражданина
	Было привлечено 44 гражданина

	подготовить территорию для бурения скважины под установку колонок 
	Организовали субботник, очистили территорию, врубили кустарник, прокопали кювет под стек воды.

	приобрести, доставить материалы и оборудование
	Приобретен пиломатериал для строительства навесов, доставлены трубы, электронасос, шланги.

	Произвести работы по бурению и утеплению скважины, установки и подключение к электроснабжению
	Пробурены 2 скважины глубиной 54 и 55 метров, погрузили насосы, подключили к электричеству, утеплили трубы от промерзания .

	Построить верхний навес над колонкой, 
	Построили верхний навес,  построили тротуар.

	Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных изданиях и на официальном сайте администрации муниципального образования
	Размещена 1 публикация в газете;
Размещены 2 публикации на сайте администрации сельского поселения «Поселок Сидима».

	Получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект
	Получено 5 письменных отзывов



4. Освещение проекта ТОС в СМИ
(При наличии законченных работ в виде исследований, подготовленных документов, опубликованных, иллюстрированных, видео, аудио, фото и других материалов приложить их копии к отчету)

	№ п/п
	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации
	Публикации

	1.
	31августа 2018 года
Районная газета «Наше время»
	Публикация о реализации проекта «Нам воду подарила «Дружба»

	2.
	Официальный сайт администрации сельского поселения «Поселок Сидима»
	http://sidima.27.ru/?page=77 
раздел ТОС



5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

	После реализации проекта предполагается следить за работой колонок. Поддерживать их в хорошем состоянии: своевременно производить ремонтные работы, если таковые потребуются, по необходимости подкрашивать навесы, ежегодно производить очистку территории вокруг колонок от кустарника, травы, снега, следить за чистотой. Может будем создавать новые проекты.




	Глава муниципального образования Хабаровского края
	
	
	
	В.Н.Зенов

	
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	                                            МП
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Руководитель территориального общественного самоуправления
	
	
	
	Р.З.Юдина

	
	
	(подпись)
	
	(ФИО)


                                     

