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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК СИДИМА»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  от 24.07.2024                				                              № 30-па
  п.Сидима


О мерах по содействию избирательной комиссии сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края в  подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва 08 сентября 2024 года 


	В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях организованного проведения досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва 08 сентября 2024 года, администрация сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий администрации сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края по организации содействия избирательной комиссии в подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и  выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва 08 сентября 2024 года.
	2. Утвердить рабочую группу по организации содействия избирательной комиссии по подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и выборов депутатов Законодательной Думы  Хабаровского края восьмого созыва.  
	3. Обеспечить подготовку избирательного участка и мест  для голосования к проведению выборов, оказать содействие в его техническом обеспечении, организации охраны.
	4. Рекомендовать начальнику ОМВД по району имени Лазо обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и выборов  депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва,  в том числе на безвозмездной основе организовать охрану помещения избирательной комиссии и помещения для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



	6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения 						           В.Н.Зенов














































							             УТВЕРЖДЕН
      							             постановлением администрации
     								   сельского поселения «Поселок
                                                                               Сидима» муниципального
                                                                               района имени Лазо
                                                                               Хабаровского края
  								   от 24.07.2024 № 30-па



СОСТАВ
рабочей группы по организации содействия избирательной комиссии сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края в организации подготовки и проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва 
08 сентября 2024 года 


1. Дегтярёва Лидия Григорьевна, ведущий специалист администрации
                                                    сельского поселения;           
2. Деменко Александра Викторовна, учитель МБОУ СОШ п.Сидима,
                                                 депутат Совета депутатов сельского поселения,
3. Зенова Любовь Ивановна, директор МБОУ СОШ п.Сидима, 
                                                депутат Совета депутатов сельского поселения,                             
4. Кузьмина Елена Павловна, учитель МБОУ СОШ п.Сидима, 
                                                  депутат Совета депутатов сельского поселения,
5. Шульга Оксана Викторовна, самозанятый, депутат Совета депутатов
                                                     сельского поселения.                      

Глава сельского поселения                                                             В.Н.Зенов






















								 УТВЕРЖДЕН
 								 постановлением администрации
 								 сельского поселения «Поселок
                                                                             Сидима» муниципального
                                                                             района имени Лазо
                                                                             Хабаровского края
 								 от 24.07.2024  № 30-па

П  Л  А  Н
основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва 
08 сентября 2024 года 

	№ пп
	Основные мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.
	Подготовить проект постановления администрации сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края «О мерах по содействию избирательной комиссии сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края в  подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва»
	до 24.07.2024
	Дегтярёва Л.Г., ведущий специалист по орг.метод работе

	2.
	Подготовить и утвердить рабочую группу 
по организации содействия избирательной комиссии сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края по подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края и выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва
	до 24.07.2024 
	Дегтярёва Л.Г., ведущий специалист по орг.метод работе

	3.
	Обеспечить культурное обслуживание на избирательном участке в день голосования
	08.09.2024
	Андреева К.А., директор МБУК «ЦКиС муниципального района имени Лазо»

	4.
	Провести информационно- разъяснительную работу среди населения поселка о выборах Губернатора Хабаровского края и депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
	 июль
	глава сельского поселения, специалисты администрации, депутаты Совета депутатов

	5.
	Познакомить трудовые коллективы с кандидатами в Губернаторы Хабаровского края и в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 
	июль, август
	

	
	
	
	глава сельского поселения, специалисты администрации, депутаты Совета депутатов

	
	
	
	

	



	6.
	Оформить стенд для избирателей с наглядной агитацией о кандидатах в Губернаторы Хабаровского края и в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
	июль
	председатель и члены избирательной комиссии

	7.
	Подготовить помещение для избирательного участка
	сентябрь
	председатель участковой избирательной комиссии
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